## Sheet1
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路基工程（一） 第 1 页，共 1页
类别 |  |  | 试验检测项目/参数 | [7 empty] | 施工检验频率 | [6 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备注
原材料 检验 |  |  | 土 |  | 1.颗粒分析；2.界限含水率；3.击实； 4.天然含水率；5.CBR，必要时还应 做相对密度、有机质含量、易溶盐含 量、冻胀和膨胀量等试验 | [5 empty] | 1 次/料场/部位（按照路床、 路堤区分），土质变化时， 视具体情况增加 | [6 empty] | JTG/T 3610-2019 公路路基施工技术规范 | [5 empty] | /
|  |  | 岩石 |  | 1.单轴抗压强度 | [5 empty] | 1 次/料场，有怀疑时随时检测
|  |  | 原地 面土 |  | 1.颗粒分析；2.界限含水率；3.最大 干密度； 4.最佳含水率；5.天然含水率 | [5 empty] | 至少 2 处/km，土质变化时， 视具体情况增加
|  |  | 土工 合成 材料 |  | 1.抗压强度；2.延伸率；3 梯形撕裂 强度； 4.顶破强度；5.厚度；6.单位 面积质量； 7.垂直渗透系数；8.土工 格栅土工网网孔尺寸 | [5 empty] | 1 次/批，每 10000m2 为 1 批 | [6 empty] | JTG/T D32-2012 公路土工合成材料应 用技术规范 | [5 empty] | /
过程质 量控制 |  |  | 地基承载力 | [7 empty] | 必要时 | [6 empty] | JTG 3363-2019 公路桥涵地基与基础 设计规范 | [5 empty] | /
|  |  | 填土天然含水率 | [7 empty] | 每天使用前 | [6 empty] | JTG/T 3610-2019 公路路基施工技术规 范 | [5 empty] | /
|  |  | 土方路基压实度 | [7 empty] | 施工过程中每一压实层每 1000m2 不少于 2 点 | [12 empty] | /
|  |  | 结构物台背填土压实度 | [7 empty] | 每压实层每 50m2 不少于 1 点， 不足 50m2 至少检验 1 点 | [6 empty] | JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规 范 | [5 empty] | /
|  |  | 平整度 | [7 empty] | 每 200m 测 2 处×5 尺 | [6 empty] | JTG/T 3610-2019 公路路基施工技术规 范 | [5 empty] | /
|  |  | 土方路基弯沉 | [7 empty] | 每一双车道评定路段（不超 过 1km）测定 80～100 个点 | [12 empty] | /
料源 确定 |  |  | 1.在选取土场时，应在上述试验检测参数的基础上增加天然稠度、有机质含量及烧失量的检验； 2.每个土场所有试验检测参数检验 1 次，同时注意膨胀土、失陷性黄土等特殊土的判别和使用； 3.施工单位通过试验选定土场/石场后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定土场/石场。
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：桥梁工程（二） 第 1 页，共 3 页
类 别 | 试验检测项目/参数 | [9 empty] | 施工检验频率 | [7 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备 注
原材料检验 | 粗集料 |  |  | 1.筛分；2.密度；3.吸水率；4.含泥量； 5.泥块含量；6.针片状颗粒含量；7.压碎 值 | [6 empty] | 1 次/批，不超过 400m3 或 600t 为 1 批；小批量进场的宜以不超 过 200m3 或 300t 为 1 批 | [7 empty] | JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术 规范 | [5 empty] | /
|  |  |  | 8.含水率 | [6 empty] | 每次拌合前
|  |  |  | 9.坚固性；10.软弱颗粒含量 | [6 empty] | 有怀疑时
| 细集料 |  |  | 1.筛分；2.密度；3.含泥量；4.泥块含量； 5.亚甲蓝值 MBV | [6 empty] | 1 次/批，不超过 400m3 或 600t 为 1 批；小批量进场的宜以不超 过 200m3 或 300t 为 1 批
|  |  |  | 6.含水率 | [6 empty] | 每次拌合前
|  |  |  | 7.压碎值；8.坚固性 | [6 empty] | 必要时
| 岩石 |  |  | 1.单轴抗压强度 | [6 empty] | 1 次/批，不超过 1000m3 为 1 批
| 水泥 |  |  | 1.密度；2.细度/比表面积；3.标准稠度用 水量；4.凝结时间；5.安定性；6.胶砂强 度；7.胶砂流动度 | [6 empty] | 1 次/批，袋装水泥每 200t 为 1 批，散装水泥每 500t 为 1 批， 不足 200t 或 500t 时，亦按一批 计。
| 水 |  |  | 1.PH 值；2.氯离子含量；3.不溶物含量； 4.可溶物含量；5.硫酸盐及硫化物含量 | [6 empty] | 1 次/1 水源，或怀疑受污染时 | [7 empty] | JGJ 63-2006 混凝土用水标准 | [5 empty] | /
| 外加 剂 |  |  | 1.PH 值；2.氯离子含量；3.总碱量；4.含 固量；5.含水率；6.密度；7.细度；8.硫 酸钠含量 | [6 empty] | 1 次/批，掺量大于等于 1%同品 种的外加剂每 100t 为 1 批，掺 量小于 1%的外加剂每 50t 为 1 批，不足 100t 或 50t 的也按一 批计 | [7 empty] | GB8076-2008 混凝土外加剂 | [5 empty] | /
|  |  |  | 9.减水率；10.泌水率比；11.抗压强度比； 12.含气量；13.凝结时间差；14.收缩率比 | [6 empty] | 需要进行型式试验时做 1 次 | [13 empty] | /
| 粉煤灰 |  |  | 1.细度；2.需水量比；3.烧失量；4.三氧 化硫含量；5.比表面积 | [6 empty] | 1 次/批，每 500t 为 1 批，不足 500t 按 1 批计 | [7 empty] | GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土 中的粉煤灰 | [5 empty] | /
| 钢筋 |  |  | 1.重量偏差；2.屈服强度；3.抗压强度； 4.伸长率；5.弯曲 | [6 empty] | 1 次/批，每批不超过 60t | [7 empty] | JTG/T3650-2020 公路桥涵施工技术 规范 JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规 程 | [5 empty] | /
| 焊接 接头 |  |  | 1.屈服强度；2.抗拉强度；3.弯曲 | [6 empty] | 1 次/批，每批不超过 300 个（件） 箍筋闪光对焊，直径为 10mm 及 以下，1200 个为 1 批；直径为 12mm 及以上，600 个为 1 批
| 机械 接头 |  |  | 1.抗拉强度 | [6 empty] | 1 次/批，每批不超过 500 个
| 钢绞 线 |  |  | 1.外观尺寸 | [6 empty] | 逐盘卷 | [7 empty] | GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢 绞线JTG/T 3650-2020公路桥涵施工技术规范
|  |  |  | 2.每米质量；3.整根钢绞线最大力；4.规 定非比例延伸力；5.最大力总伸长率；6. 弹性模量；7.应力松弛性能 | [6 empty] | 1 次/批，每批质量不大于 60t
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：桥梁工程（二） 第 2 页，共 2 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [5 empty] | 施工检验频率 | [7 empty] | 依据标准 | [6 empty] | 备注
原材料 检验 |  | 锚具 |  | 1.锚固效率系数；2.总应 变 |  |  |  | 每生产组批抽 3 个组装件的用量，每 批不超过 500 件（套） | [7 empty] | GB/T14370-2015 预应力筋用锚具、夹具和 连接器JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 | [6 empty] | /
|  |  |  | 3.洛氏硬度 |  |  |  | GB/T 14370：每炉装炉量的 3%且不 少于 6 件（套）；JTG/T3650：3%且不 少于 5 套，每批不超过 2000 件（套）
|  | 橡胶支座 |  | 1.抗压弹性模量；2.抗剪 弹性模量；3.抗剪黏结性 能；4.抗剪老化；5.四氟 板与不锈钢板表面摩擦系 数；6.容许转角；7.极限 抗压强度 |  |  |  | 1 次/批 | [7 empty] | JT/T 4-2019 公路桥梁板式橡胶支座 | [6 empty] | 行标和国 标均未对 每批次的 数量进行 规定，建 议 同 型 号、同规 格、同批 号为 1 批
|  | 伸 缩 装 置 |  | 1.外形尺寸；2.外观质量； 3.组装质量；4.防水性能 |  |  |  | 1 次/批 | [7 empty] | JT/T 327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技 术条件
|  | 波纹管 |  | 1.外观质量；2.外观尺寸； 3.环刚度；4.局部横向荷 载；5.柔韧性；6.抗冲击 性；7.径向刚度；8.抗渗 漏 |  |  |  | 1 次/批，JT/T 529 塑料波纹管每批 数量不超过 10000m；JG 225 金属波 纹管每半年或累计 50000m 生产量为 1 批，取产量最多的规格 | [7 empty] | JT/T 529-2016 预应力混凝土桥梁用塑料 波纹管 JG/T 225-2020 预应力混凝土用金属波纹 管 | [6 empty] | /
过程质 量控制 |  | 水泥混凝土抗压强度 | [5 empty] | 浇筑一般体积结构物，每一单元结构 物制取不少于 2 组；连续浇筑大体积 结构物时， 每 200m3 或每一工作班制 取不少于 2 组；每片梁板长 16m 以下 制取 1 组，16-30m 制取两组，31-50m 制取 3 组，50m 以上不少于 5 组 | [7 empty] | JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 | [6 empty] | 满足质量 评定要求
|  | 水泥砂浆抗压强度 | [5 empty] | 重要及主体砌筑物， 每一工作班应制 取 2 组；一般及次要砌筑物，每一工 作班应制取 1 组
|  | 水泥混凝土坍落度 | [5 empty] | 随时检查 | [14 empty] | /
料源 确定 |  | 1.在原材料料源选定时，应在上述原材料试验检测参数的基础上增加：粗集料硫化物及硫酸盐含量、有机物含 量、碱活性试验；细集料氯化物、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量及碱活性试验； 粉煤灰游离氧化钙、活性指数的检验； 2.各种原材料所有试验检测参数每料场检验 1 次； 3.施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源。
配合比 设计 |  | 各种原材料检验合格后方可进行水泥混凝土/砂浆等配合比设计， 同时监理单位应对各种配合比进行验证，必要 时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化。
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：隧道工程（三） 第 1 页，共 2页
类 别 | 试验检测项目/参数 | [6 empty] | 施工检验频率 | [6 empty] | 依据标准 | [7 empty] | 备注
原材料检验 | 粗集 料 |  |  | 1.筛分；2.密度；3.吸水率； 4.含泥量；5.泥块含量；6. 针片状颗粒含量；7.压碎值 |  |  |  | 1 次/批，不超过 400m3 或 600t为 1 批；小批量进场的宜以不 超过 200m3 或 300t 为 1 批 | [6 empty] | JTG/T 3660-2020 公路隧道施工技术规范 | [7 empty] | /
|  |  |  | 8.含水率 |  |  |  | 每次拌合前
|  |  |  | 9.坚固性；10.软弱颗粒含量 |  |  |  | 有怀疑时
| 细集 料 |  |  | 1.筛分；2.密度；3.含泥量； 4.泥块含量；5.亚甲蓝值MBV |  |  |  | 1 次/批，不超过 400m3 或 600t为 1 批；小批量进场的宜以不 超过 200m3 或 300t 为 1 批
|  |  |  | 6.含水率 |  |  |  | 每次拌合前
|  |  |  | 7.压碎值；8.坚固性 |  |  |  | 必要时
| 水泥 |  |  | 1.密度；2.细度/比表面积； 3.标准稠度用水量；4.凝结 时间；5.安定性；6.胶砂强 度；7.胶砂流动度 |  |  |  | 1 次/批，袋装水泥每 200t 为 1 批，散装水泥每 500t 为 1 批
| 水 |  |  | 1.PH 值；2.氯离子含量；3. 不溶物含量；4.可溶物含量； 5.硫酸盐及硫化物含量 |  |  |  | 1 次/1 水源，或怀疑受污染时 | [6 empty] | JGJ 63-2006 混凝土用水标准 | [7 empty] | /
| 外加 剂 |  |  | 1.PH 值；2.氯离子含量；3. 总碱量；4.含固量；5.含水 率；6.密度；7.细度；8.硫 酸钠含量 |  |  |  | 1 次/批，掺量大于等于 1%同 品种的外加剂每 100t 为 1 批， 掺量小于 1%的外加剂每 50t 为 1 批，不足 100t 或 50t 的也按 一批计 | [6 empty] | GB8076-2008 混凝土外加剂 | [7 empty] | 速凝剂 每 20t 为1批， 不足 20t 也 按 1 批 计
|  |  |  | 9.减水率；10.泌水率比；11. 抗压强度比；12.含气量；13. 凝结时间差；14.收缩率比 |  |  |  | 需要进行型式试验时做 1 次
| 粉煤 灰 |  |  | 1.细度；2.需水量比；3.烧 失量；4.三氧化硫含量；5. 比表面积 |  |  |  | 1 次/批，每 500t 为 1 批，不 足 500t 按 1 批计 | [6 empty] | GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | [7 empty] | /
| 钢筋 钢板 工字 钢 |  |  | 1.重量偏差；2.屈服强度； 3.抗压强度；4.断后伸长率； 5.最大力总伸长率；6.弯曲 性能；7.反向弯曲 |  |  |  | 1 次/批，每批不超过 60t | [6 empty] | GB/T 706-2016 热轧型钢 GB/T 700-2006 碳素结构钢 GB1499.2-2018 钢筋混凝土用 钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB1499.1-2017 钢筋混凝土用 钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.3-2010 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 | [7 empty] | /
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：隧道工程（三） 第 2 页，共 2 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [5 empty] | 施工检验频率 | [8 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备注
原材 料检 验 |  | 钢管 |  |  | 1.屈服强度；2.抗拉 强度；3.伸长率；4. 压扁 |  |  | 1 次/批，外径不大于 76mm 且壁厚不超 过 3mm，每 400 根为 1 批；外径大于 351mm，每 50 根为 1 批；其他尺寸每 200根为 1 批，剩余钢管的根数，如不少于上述规定的 50%时，则单独列为一批， 少于上述规定的 50%时可并入同一牌号、同一炉号和同一规格的相邻一批中 | [8 empty] | GB/T 8163-2018 输送流体用无缝钢管 | [5 empty] | /
|  | 焊接接头 |  |  | 1.屈服强度；2.抗拉 强度；3.弯曲 |  |  | 1 次/批，每批不超过 300 个（件），箍筋闪光对焊，直径为 10mm 及以下，1200个为 1 批；直径为 12mm 及以上，600 个为 1 批 | [8 empty] | JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程
|  | 止水 条/带 |  |  | 1.硬度；2.拉伸强度； 3.断裂伸长率；4.压 缩永久变形；5.撕裂 强度；6.热空气老化 后的硬度变化、拉伸 强度、扯断伸长率； 7.橡胶与金属粘合 |  |  | 止水条以 1000m 或 5t 同标记遇水膨胀 橡胶为一批；B 类、S 类止水带以同标 记、连续生产 5000m 为一批（不足 5000m按一批计），从外观质量和尺寸公差检验合格的样品中随机抽取足够的试样， 进行橡胶材料的物理性能检验。J 类止 水带以每 100m 制品所需的胶料为一批，抽取足够胶料单独进行胶材料的物理 性能检验。 | [8 empty] | GB 18173.3-2014 高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡 胶 GB 18173.2-2014 高分子防水材料 第 2 部分：止水带 | [5 empty] | /
|  | 防水板 |  |  | 1.长、宽、厚度；2. 拉伸强度；3.断裂延 伸率；4.不透水性； 5.低温弯折性；6.加 热伸缩量 |  |  | 以连续生产的同品种、同规格的 5000m ²片材为一批（不足 5000m²时，以连续 生产的同品种、同规格的片材量为一 批，日产超过 8000m²则以 8000m²为一 批） | [8 empty] | GB 18173.1-2012 高分子防水材料 第 1 部分：片材
过程 质量 控制 |  | 水泥混凝土抗压强度 | [5 empty] | 浇筑一般体积结构物，每一单元结构物 应制取2组；连续浇筑大体积结构物时， 每 80～200m3 或每一工作班应制取 2 组 | [8 empty] | JTG/T 3660-2020 公路隧道施工技术规 范 | [5 empty] | 满足质量 评定要求
|  | 水泥砂浆抗压强度 | [5 empty] | 不同强度等级及不同配合比的水泥砂 浆应在浇筑地点或拌和地点分别随机 制取试件。每一工作班应制取 2 组；
|  | 喷射混凝土抗压强度 | [5 empty] | 双车道隧道每 10 延米至少在拱部和边 墙各制取 1 组，每喷射 50～100m3 或小 于 50m3 的独立工程不得小于 1 组 | [14 empty] | /
|  | 锚杆拉拔力 | [5 empty] | 按锚杆数的 1%且不少于3根做拉拔力试 验 | [14 empty] | /
料源 确定 |  | 1.在原材料料源选定时，应在上述原材料试验检测参数的基础上增加：粗集料硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、 碱活性试验；细集料氯化物、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量及碱活性试验；粉煤灰 游离氧化钙、活性指数的检验； 2.各种原材料所有试验检测参数每料场检验 1 次； 3.施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源。
配合 比设 计 |  | 1.各种原材料检验合格后方可进行水泥混凝土/砂浆等配合比设计，同时监理单位应对各种配合比进行验证，必要 时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化； 2.喷射混凝土配合比设计应结合现场施工工艺和工序进行优化。
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（底基层、基层）（四） 第 1 页，共 2 页
类 别 | 试验检测项目/参数 | [6 empty] | 施工检验频率 | [7 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备注
原材料检验 | 土 |  | 1.颗粒分析；2.液限、塑限 |  |  |  |  | 每种土使用前测 2 个样品，使用过 程中每 2000m3 测 2 个样品 | [7 empty] | JTG/T F20-201 公路路面基层施工 技术细则 | [5 empty] | /
|  |  | 3.有机质和硫酸盐含量 |  |  |  |  | 对土有怀疑时做此试验
|  |  | 4.含水率 |  |  |  |  | 每天使用前测 2 个样品
| 粗集料 |  | 1.级配 |  |  |  |  | 每档碎石使用前测 2 个样品，使用 过程中每 2000m3 测 2 个样品
|  |  | 2.（级配砾石或级配碎石中 0.6mm 以下的细土）液限、塑限 |  |  |  |  | 每种材料使用前测 2 个样品，使用 过程中每 2000m3 测 2 个样品
|  |  | 3.毛体积相对密度、吸水率； 4. 压碎值；5.针片状颗粒含量；6. 软石含量；7.0.075mm 以下粉尘 含量 |  |  |  |  | 使用前测 2 个样品，砂砾使用过程 中每 2000m3 测 2 个样品，碎石种类 变化重做 2 个样品
|  |  | 8.含水率 |  |  |  |  | 每天使用前测 2 个样品
| 细集料 |  | 1.级配 |  |  |  |  | 每档材料使用前测 2 个样品，使用 过程中每 2000m3 测 2 个样品
|  |  | 2.液限、塑限 |  |  |  |  | 每种细集料使用前测 2 个样品，使 用过程中每 2000m3 测 2 个样品
|  |  | 3.毛体积相对密度、吸水率； |  |  |  |  | 使用前测 2 个样品，砂砾使用过程 中每 2000m3 测 2 个样品，碎石种类 变化重做 2 个样品
|  |  | 4.有机质和硫酸盐含量 |  |  |  |  | 有怀疑时做此试验
|  |  | 5.含水率 |  |  |  |  | 每天使用前测 2 个样品
| 水泥 |  | 1.强度等级 2.初终凝时间 |  |  |  |  | 做作材料组成设计时测 1 个样品， 料源或强度等级变化时重测 | [7 empty] | JTG/T F20-2015 公路路面基层施工 技术细则
|  |  | 3.密度；4.细度/比表面积；5. 标准稠度用水量；6.安定性；7. 胶砂流动度 |  |  |  |  | 1 次/批，袋装水泥每 200t 为 1 批， 散装水泥每 500t 为 1 批 | [7 empty] | 参照 JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术 规范
| 粉煤灰 |  | 1.含水率 |  |  |  |  | 每天使用前测 2 个样品 | [7 empty] | JTG/T F20-2015 公路路面基层施工 技术细则 GB/T 1596-2017 用于水泥和混凝土 中的粉煤灰 | [5 empty] | /
|  |  | 2..烧失量；3.细度 |  |  |  |  | 做材料组成设计前测 2 个样品；1 次/批，每 500t 为 1 批，不足 500t 按 1 批计
|  |  | 4.二氧化硅等氧化物含量 |  |  |  |  | 每天使用前测 2 个样品
| 石灰 |  | 1.有效氧化钙镁含量；2.未消化 残渣含量 |  |  |  |  | 做材料组成设计和生产使用时分别 测 2 个样品，以后每月测 2 个样品 | [7 empty] | JTG/T F20-2015 公路路面基层施工 技术细则
|  |  | 3.含水率 |  |  |  |  | 每天使用前测 2 个样品
| 水 |  | 饮用水 |  |  |  |  | 直接使用 | [7 empty] | GB 5749-1985 生活饮用水卫生标 准 | [5 empty] | 养生用水不 检碱含量
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（底基层、基层）（四） 第 2 页，共 2页
类别 |  |  | 试验检测项目/参数 | [11 empty] | 施工检验频率 |  |  |  | 依据标准 | [5 empty] | 备 注
原材料 检验 |  |  | 水 |  | 非饮用水：1.PH 值；2.氯离子含量；3.不溶物含量； 4.可溶物含量；5.硫酸盐含量；6.碱含量；7.其他杂质 | [9 empty] | 1 次/1 水源，或怀疑受污染时 |  |  |  | JGJ 63-2006 混凝土用水标准 JTG/T F20-2015 公路路面基层施 工技术细则
过程质 量控制 |  |  | 厚度 |  | 每 1500～2000m26 个点 | [13 empty] | JTG/T F20-2015 公路路面基层施 工技术细则 | [5 empty] | /
|  |  | 平整度 |  | 每 200 延米 2 处，每处连续 10 尺（3 米直尺）
|  |  | 级配、含 水率 |  | 2000m2 1 次
|  |  | 水泥或石 灰剂量 |  | 2000m2 1 次
|  |  | 拌合均匀 性 |  | 随时观察
|  |  | 压实度 |  | 每一作业段检查 6 次以上
|  |  | 无侧限抗 压强度 |  | 稳定细粒土，每一作业段 9 试件；稳定中粒土和粗粒土，每一作业段 9 个或 13 个试件
|  |  | 弯沉 |  | 每一评定段（不超过 1km）每车道 40-50 个测点
料源 确定 |  |  | 1.在原材料料源选定时，各种原材料所有试验检测参数每料场检验 1 次； 2.施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源
配合比 设计 |  |  | 1.各种原材料检验合格后方可进行基层混合料配合比设计和试验（包括最大干密度；最佳含水率；水泥（石灰） 剂量），监理单位应对各种配合比进行验证； 2.在基层混合料配合比设计过程中应加做水泥延迟时间试验，为现场碾压施工提供技术支撑
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（沥青面层）（四） 第 1 页，共 2页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [10 empty] | 施工检验频率 |  |  |  |  | 依据标准 |  |  |  |  | 备注
原材 料检 验 |  | 粗集 料 |  | 1.筛分；2.针片状颗粒含量； | [8 empty] | 1 次/批 |  |  |  |  | JTG F40-2004 公路沥青路面 施工技术规范 |  |  |  |  | 建议每 500t 为 1 批
|  |  |  | 3.压碎值；4.磨耗值 5.含水率 | [8 empty] | 必要时
|  | 细集 料 |  | 1.筛分；2.密度；3.亚甲蓝值 MBV；4.小于 0.075mm 含量 | [8 empty] | 1 次/批 | [9 empty] | 建议每 200t 为 1 批
|  |  |  | 5.砂当量；6.含水率 | [8 empty] | 必要时
|  | 矿粉 |  | 1.筛分； | [8 empty] | 1 次/批 | [9 empty] | 建议每 50t 为 1 批
|  |  |  | 2.含水率 | [8 empty] | 必要时
|  | 沥青 |  | 1.密度；2.针入度；3.延度；4.软化点 | [8 empty] | 1 次/批 | [9 empty] | 建议每 100t 为 1 批
|  | 乳化 沥青 |  | 1.蒸发残留物含量；2.微粒粒子电荷；3.筛上剩余量； 4.标准黏度；5.蒸发残留物溶解度、针入度、延度、软化点 | [8 empty] | 1 次/批
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（沥青路面）（四） 第 2 页，共 2 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [6 empty] | 施工检验频率 | [6 empty] | 依据标准 |  |  |  |  | 备注
过程质 量控制 |  | 密度、马歇尔稳定度、流值、空隙率、 矿料间隙率、最大理论密度 | [6 empty] | 控制每台拌合机每天 1～2 次， 以 4～6 个试件平均值评定 | [6 empty] | JTG F40-2004 公路沥青路 面施 工技术规范 |  |  |  |  | 确定标准密度等
|  | 动稳定度 | [6 empty] | 必要时
|  | 沥青用量、矿料级配 | [6 empty] | 逐盘在线监测 | [11 empty] | 计算机采集数据 计算
逐盘检查， 每天汇总 1 次取平均 值评定
[9 empty] | 每台拌和机每天 1-2 次，以 2 个 试样平均值评定 | [11 empty] | 总量检验
|  | 马歇尔残留稳定度 | [6 empty] | 必要时 | [11 empty] | 室内试验结果与 标准级配比较
|  | 厚度 | [6 empty] | 每 2000m2 一点单点进行评定 | [11 empty] | /
|  | 压实度 | [6 empty] | 每 2000m2 检查 1 组，逐个试件评 定并计算平均值
|  | 平整度 | [6 empty] | 连续测定
|  | 渗水系数 | [6 empty] | 每 1km 不少于 5 点，每 3 处取平 均值
料源确 定 |  | 1.在原材料料源选定时，应在上述原材料试验检测参数的基础上增加粗集料磨光值、坚固性、与沥青的黏附性 试验；增加细集料的坚固性试验；增加沥青的蜡含量试验、乳化沥青的破乳速度、黏附性、裹覆面积检验； 2.各种原材料所有试验检测参数每料源检验 1 次； 3.施工单位通过试验选定各原材料料源后，监理单位进行验证性试验，并根据试验结果确定料源
配合比 设计 |  | 1.各种原材料检验合格后方可进行沥青面层混合料配合比设计，同时监理单位应对各种配合比进行验证，必要 时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化； 2.应根据混合料类型验证配合比的水稳定性能、高温稳定性、低温稳定性和渗水性能等耐久性指标和使用性能 指标，必要时应请相关技术专家对标准配合比进行把关和优化。
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（水泥混凝土路面）（四） 第 1 页，共 3 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [8 empty] | 施工检验频率 | [6 empty] | 依据标准 |  |  |  |  | 备注
原材 料检 验 |  | 水泥 |  |  | 抗折强度、抗压强度、安定性 | [5 empty] | 机铺 1500t 一批 | [6 empty] | JTG/T F30-2014 公路水泥混凝土路 面施工技术细则 |  |  |  |  | /
[5 empty] | 凝结时间，标稠需水量，细度 | [5 empty] | 机铺 2000t 一批
[5 empty] | 温度 | [5 empty] | 冬、夏季施工随时检测
[5 empty] | f-CaO、MgO、SO3 含量，铝酸三钙、 铁铝酸四钙，干缩率、耐磨性、碱 含量，混合材料种类及数量 | [5 empty] | 每合同段不少于 3 次，进场 前必测 | [11 empty] | /
|  | 粉煤灰 |  |  | 活性指数、细度、烧失量 | [5 empty] | 机铺 1500t 一批
[5 empty] | 需水量比、SO3 含量 | [5 empty] | 每合同段不少于 3 次，进场 前必测
|  | 粗集料 |  |  | 针片状、超径颗粒含量， 级配，表 观密度，堆积密度，空隙率 | [5 empty] | 机铺 2500m³一批 | [11 empty] | /
[5 empty] | 含泥量、泥块含量 | [5 empty] | 机铺 1000m³一批
[5 empty] | 岩石抗压强度、压碎指标 | [5 empty] | 每种粗集料每合同段不少于 2 次
[5 empty] | 碱活性 | [5 empty] | 怀疑有碱活性集料进场前测
[5 empty] | 含水率 | [5 empty] | 降雨或湿度变化随时测，且 每日不少于 2 次
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（水泥混凝土路面）（四） 第 2 页，共 3 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [9 empty] | 施工检验频率 | [5 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备注
原材 料检 验 |  | 细集 料 |  | 细度模数，表观密度，堆积密度，空隙率，级配 | [7 empty] | 机铺 2000m³一批 | [5 empty] | JTG/T F30-2014 公路水泥混凝土路 面施工技术细则 | [5 empty] | /
|  |  |  | 含泥量、泥块、石粉含量 | [7 empty] | 机铺 1000m³一批
|  |  |  | 坚固性 | [7 empty] | 每种砂每合同段不少 于 3 次
|  |  |  | 云母含量、轻物质与有机物含量 | [7 empty] | 目测，有云母或杂质时 测
|  |  |  | 硫酸盐及氯化物 | [7 empty] | 必要时测
|  |  |  | 含水率 | [7 empty] | 降雨或湿度变化随时 测， 且每日不少于 4 次
|  | 外加 剂 |  | 减水率、凝结时间， 液体外加剂含固量和相对 密度，粉状外加剂的不溶物含量 | [7 empty] | 机铺 5t 一批 | [11 empty] | /
|  |  |  | 引气剂引气量、气泡细密程度和稳定性 | [7 empty] | 机铺 2t 一批
|  | 钢纤 维 |  | 抗拉强度、弯折性能或延伸度、长度、长径比、 形状 | [7 empty] | 开工前或有变化时， 每合同段 3 次
|  |  |  | 杂质、质量及其偏差 | [7 empty] | 机铺 50t 一批
|  | 养生 剂 |  | 有效保水率、抗压强度比、耐磨性、耐热性、膜水溶性、含固量、成膜时间、薄膜或成膜连续不透气性 | [7 empty] | 开工前或有变化时， 每合同段 3 次，施工每5t 测 1 次
|  | 水 |  | PH值、含盐量、硫酸根及杂质含量 | [7 empty] | 开工前和水源有变化时
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路面工程（水泥混凝土路面）（四） 第 3 页，共 3 页
类别 |  |  | 试验检测项目/参数 |  |  |  | 施工检验频率 | [10 empty] | 依据标准 |  |  |  |  | 备注
过程质 量检验 |  |  | 水灰比及稳定性 |  |  |  | 每 5000 m³抽检 1 次，有变化随时测 | [10 empty] | JTG/T F30-2014 公路水泥混凝土路 面施工技术细则 |  |  |  |  | /
|  |  | 坍落度及损失率 |  |  |  | 每工班测 3 次，有变化随时测
|  |  | 纤维体积率 |  |  |  | 每工班测 2 次，有变化随时测
|  |  | 含气量 |  |  |  | 每工班测 2 次，有抗冻要求不少于 3 次
|  |  | 温度、凝结时间、水化发热量 |  |  |  | 冬、夏施工，气温最高、最低时，每工班测 1~2 次
|  |  | 泌水率 |  |  |  | 每工班测 2 次
|  |  | 表观密度 |  |  |  | 每工班测 1 次
|  |  | 混凝土抗弯拉强度 |  |  |  | 每工作班至少 2～4 组试件，日进度＜500m 取 2 组，≥500m 取 3 组， ≥1000m 取 4 组
|  |  | 平整度 |  |  |  | 每半幅车道 100m 测 2 处，每处 10 尺
料源确 定 |  |  | 1.在原材料料源选定时，应在上述原材料试验检测参数的基础上增加；软弱颗粒含量、坚固性、硫化物及硫酸 盐含量、有机物含量试验；细集料压碎值、碱活性试验；粉煤灰游离氧化钙检验； 2.各种原材料所有试验检测参数每料源检验 1 次； 3.施工单位通过试验选定各种原材料料源后，监理单位进行验证试验，并根据试验结果确定料源
配合比 设计 |  |  | 1.各种原材料检验合格后方可进行水泥混凝土面层配合比设计，同时监理单位应对各种配合比进行验证;
说明 |  |  | 1.加工前，所有原材料项目均应检验；当原材料规格、品种、生产厂、来源变化时，必检。 2.机铺是指滑模、轨道、三辊轴机组和碾压混凝土摊铺，数量不足一批时，按一批检验。
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：交通安全设施（五） 第 1 页，共 5 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [8 empty] | 施工检验频率 |  |  |  |  | 依据标准 | [7 empty] | 备注
产品 及原 材料 检验 |  | 波形梁及 连接副、立 柱及防阻 块 |  |  | 1.产品标志；2.外观质量；3.抗拉 强度；4.屈服强度；5.伸长率；6. 外形尺寸；7.镀层厚度；8.附着性； 9.均匀性 | [5 empty] | 1 次/批，同一批原 材料和同一工艺的 同种部件可组为一 批 |  |  |  |  | GB/T 31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波 形梁钢护栏 GB/T 31439.2-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三角 形梁钢护栏 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质量检验抽 样方法 | [7 empty] | 确定 产品 质量
|  | 标志板 |  |  | 1.产品标记；2.外观质量；3.原材 料要求；4.加工成型要求；5.标志 底板厚度；6.标志面色度性能；7. 逆反射系数 | [5 empty] | 1 次/批 |  |  |  |  | GB/T 23827-2009 道路交通标志板及支撑件 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质量检验抽 样方法
|  | 反光膜 |  |  | 1.外观质量；2.色度性能；3.逆反 射性能；4.耐溶剂性能；5.防沾纸 的可剥离性能；6.收缩性能；7.耐 弯曲性能；8.抗拉荷载；9.附着性 能；10.抗冲击性能；11.耐高低温 性能；12.耐盐雾腐蚀性能 | [5 empty] | 1 次/批，每批不 超过 3000m² |  |  |  |  | GB/T 18833-2012 道路交通反光膜 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质量检验抽 样方法 | [7 empty] | 确定 原材 料质 量
|  | 标线 涂料 |  |  | 1.涂料性能；2.玻璃珠性能；3.色 度性能；4.反光型路面标线涂料光 度性能 | [5 empty] | 1 次/批 |  |  |  |  | JT/T 280-2004 路面标线涂料 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质量检验抽 样方法
|  | 隔离栅及 立柱 |  |  | 1.产品标志；2.外观质量；3.原材 料力学性能；4.结构尺寸；5.网格 焊点抗拉力；6.镀膜平均厚度；7. 镀锌量；8.镀锌层厚度；9.附着性 能；10.镀膜耐低温冲击性能；11. 镀膜阻燃性能；12.耐酸溶液浸泡； 13.耐碱溶液浸泡 | [5 empty] | 1 次/批 |  |  |  |  | GB/T 26941.1-2011 隔离栅 第 1 部分：通则 GB/T 26941.6-2011 隔离栅 第 6 部分：钢板网 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质量检验抽样方法 | [7 empty] | 确定 产品 质量
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：交通安全设施（五） 第 2 页，共 5 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [8 empty] | 施工检验频率 | [6 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备注
产品及 原材料 检验 |  | 防眩设施 |  | 1.产品标志；2.外观质量；3.结构尺寸； 4.遮光角；5.抗风荷载；6.抗变形量； 7.抗拉强度；8.抗弯曲强度；9.抗冲击 性能；10.耐低温性能；11.耐湿热性能； 12.耐溶剂性能；13.耐盐雾腐蚀性能； 14.耐热老化性能 | [6 empty] | 1 次/批 | [6 empty] | GB/T 24718-2009 防眩板 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质 量检验抽样方法 | [5 empty] | 确定 产品 质量
|  | 突起路标 |  | 1.产品标志；2.外观质量；3.外形尺寸； 4.色度性能；5.发光强度系数；6.抗冲 击性能；7.抗压荷载；8.耐溶剂性能； 9.耐油性能；10.耐盐雾腐蚀性能 | [6 empty] | 1 次/批，当批量不大于 10000 只时， 随机抽取 20 只，其中破坏性项目做 8 只；当批量大于10000 只，随机抽取 40只，其中破坏性项目只做 16 只，批的最大数量不超过 25000 只 | [6 empty] | GB/T 24725-2009 突起路标 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质 量检验抽样方法
|  | 轮廓标 |  | 1.；产品标志；2.外观质量；3.外形尺 寸；4.色度性能；5.发光强度系数；6. 机械力学性能；7.反光膜与底板附着性 能；8.密封性能；9.耐低温性能；10.耐 高温性能；11.耐盐雾腐蚀性能 | [6 empty] | 1 次/批，同一批原材料，同一 配方和同一生产的同一规格的 轮廓标可组一批，一般不大于 1000 个 | [6 empty] | GB/T 24970-2020 轮廓标 JT/T 495-2014 公路交通安全设施质 量检验抽样方法
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：交通安全设施（五） 第 3 页，共 5 页
类别 |  | 试验检测项目/参数 | [8 empty] | 施工检验频率 |  |  |  |  | 依据标准 | [5 empty] | 备注
过程 质量 控制 |  | 交通 标志 |  | 标志面反光膜逆反射系数（cd ·lx-1 ·m-2） | [6 empty] | 每块板每种颜色测 3 点 |  |  |  |  | GB/T 2828.10-2010 计数抽样检验程序 第 10 部分：计数抽 样检验系列标准导 则JTG F80/1 2017 公路工程质量检验 评定标准 第一册 土建工程 | [5 empty] | /
|  |  |  | 标志板下缘至路面净空高度（mm） | [6 empty] | 每块板测 2 点
|  |  |  | 柱式标志板、悬臂式和门架式标志立柱 的内边缘土路肩边缘线距离（mm） | [6 empty] | 每处测 1 点
|  |  |  | 立柱竖直度（mm/m） | [6 empty] | 每根柱测 2 点
|  |  |  | 基础顶面平整度（mm） | [6 empty] | 每个基础测 2 点
|  |  |  | 标志基础尺寸（mm） | [6 empty] | 每个基础长度、宽度各 测 2 点
|  | 交通 标线 |  | 标线线段长度（mm） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处，每处测 3 个线段
|  |  |  | 标线宽度（mm） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处，每处测 3 点
|  |  |  | 标线厚度（干膜，mm） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处，每处测 6 点
|  |  |  | 标线横向偏位（mm） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处，每处测 3 点
|  |  |  | 标线纵向间距（mm） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处，每处测 3 个线段
|  |  |  | 逆反射亮度系数 RL （mcd ·m-2 · lx-1） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处，每处测 9 点
|  |  |  | 抗滑值（BPN） | [6 empty] | 每 1km 测 3 处
|  | 波形 梁钢 护栏 |  | 波形梁板基底金属厚度（mm） | [6 empty] | 抽查板块数的 5%，且 不少于 10 块
|  |  |  | 立柱基地金属壁厚（mm） | [6 empty] | 抽查 2%，且不小于 10 根
|  |  |  | 横梁中心高度（mm） | [6 empty] | 每 1km 每侧测 5 处
|  |  |  | 立柱中距（mm） | [6 empty] | 每 1km 每侧测 5 处
|  |  |  | 立柱竖直度（mm/m） | [6 empty] | 每 1km 每侧测 5 处
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：交通安全设施（五） 第 4 页，共 5 页
类别 |  |  | 试验检测项目/参数 | [6 empty] | 施工检验频率 |  |  |  |  | 依据标准 | [6 empty] | 备注
过程质量 控制 |  |  | 波形梁钢 护栏 |  |  | 立柱外边缘土路肩边线距 离（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处 |  |  |  |  | GB/T 2828.10-2010 计数抽样检验程序 第 10 部分：计数抽样检验系列 标准导则 JTG F80/1 2017 公路工程质量检验评定 标准 第一册 土建工程 | [6 empty] | 确定产品安 装和施工质 量
[6 empty] | 立柱埋置深度（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 螺栓终拧扭矩 |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
|  |  | 混凝土护 栏 |  |  | 护栏断面尺寸（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 钢筋骨架尺寸（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 横向偏位（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 基础厚度（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 护栏混凝土强度（MPa） |  |  |  | /
[6 empty] | 混凝土护栏块之间错位 （mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
|  |  | 缆索 护 栏 |  |  | 初张力 |  |  |  | 逐根检测
[6 empty] | 最下一根缆索的高度（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 立柱中距（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 立柱竖直度（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 立柱埋置深度（mm） |  |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 混凝土基础尺寸 |  |  |  | 每个基础长度、宽度 各测 2 点
|  |  | 突起 路 标 |  |  | 安装角度(°) |  |  |  | 抽查 10%
[6 empty] | 纵向间距（mm） |  |  |  | 抽查 10%
[6 empty] | 横向偏位（mm） |  |  |  | 抽查 10%
|  |  | 轮廓标 |  |  | 安装角度(°) |  |  |  | 抽查 5%
[6 empty] | 反射器中心高度（mm） |  |  |  | 抽查 5%
[6 empty] | 柱式轮廓标竖直度（mm/m） |  |  |  | 抽查 5%
试验检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：交通安全设施（五） 第 5 页，共 5 页
类别 |  |  | 试验检测项目/参数 | [5 empty] | 施工检验频率 | [5 empty] | 依据标准 | [6 empty] | 备注
过程质量 控制 |  |  | 防眩 设施 |  |  | 安装高度（mm） |  |  | 每 1km 每侧测 10 处 | [5 empty] | GB/T 2828.10-2010 计数抽样检验程序 第 10 部分：计数抽样检验系列标 准导则 JTG F80/1 2017 公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程 | [6 empty] | 确定产品安 装和施工质 量
[6 empty] | 防眩板设置间距 （mm） |  |  | 每 1km 每侧测 10 处
[6 empty] | 竖直度（mm/m） |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 防眩网网口尺寸 |  |  | 每 1km 每侧测 5 处，每 处测 3 孔
|  |  | 隔离栅和防 落物网 |  |  | 高度（mm） |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 刺钢丝的中心垂度 （mm） |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 立柱中距（mm） |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 立柱竖直度（mm/m） |  |  | 每 1km 每侧测 5 处
[6 empty] | 立柱埋置深度 |  |  | 抽查 2%
|  |  | 中央分隔带 开口护栏 |  |  | 高度（mm） |  |  | 每处测 5 点
[6 empty] | 涂层厚度（um） |  |  | 每处测 5 点
|  |  | 里程碑和百 米桩 |  |  | 外形尺寸（mm） |  |  | 抽查 10%
[6 empty] | 字体及尺寸（mm） |  |  | 抽查 10%
[6 empty] | 里程碑竖直度 （mm/m） |  |  | 抽查 10%
|  |  | 避险 车道 |  |  | 制动床集料厚度（m） |  |  | 每道测 5 处
[6 empty] | 制动床长度（m） |  |  | 每道测 3 处
[6 empty] | 避险车道宽度（m） |  |  | 每道测 5 个断面，引道 入口处设测点
[6 empty] | 坡度（%） |  |  | 每道测 3 处
附表 6：《现场专项检测项目及频率一览表》
现场检测项目及频率一览表
说 明
1 、《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2017 中有明确检测项目 的应严格按照规定执行，未明确检测项目的应按照此附表要求执行。 2、在应用本附表过程中， 若有关参数的施工检验频率已有明确规定， 应予以执行；当标准规范发生更新时，其相应内容应按最新版本予以调整； 当本附表内容与标准（规范）要求有出入时，应以标准（规范）规定为准。
现场专项检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：路基工程（一） 第 1 页，共 1 页
试验检测项目/参数 | [8 empty] | 检验频率 | [6 empty] | 依据标准 |  |  |  |  | 备注
高填路堤 |  |  |  |  | 水平位移监测 |  |  |  | 路段小于 200m 布设一个断面， 超过 200m 则每增加 200m 增设 1 个断面。具体布点按现场边坡 地质情况而定。填土期：每填 筑一层观测一次，如果两次填 筑间隔时间较长，每 3 天至少 观察一次。填筑完成后每月观 测一次，直至竣工运营 2 年。 每 1km 每侧测 10 处 | [6 empty] | JTG D30-2015 公路路基设计规范
沉降监测
深挖路基 |  |  |  |  | 水平位移监测 |  |  |  | 路段小于 50m 布设一个断面， 超过 50m 则每增加 50m 增设 1 个断面。具体布点按现场边坡 地质情况而定。边坡施工期间 1 次/15 天，雨季 1 次/7 天。边 坡施工完成后至竣工运营后 2 年：1 次/30 天。 大、暴雨后 3 至 5 天每天观测 1 次。
沉降监测
支护结构监测
[5 empty] | 深层水平位移 |  |  |  | 按图纸要求布置。
[5 empty] | 人工巡视和裂缝检测 |  |  |  | 若施工中存在异常情况时增加 此项目，每天一次
地基承载力 |  |  |  |  | 载荷试验 |  |  |  | 复合地基段或软基段应进行地 基承载力试验；检测同一土层 参加统计的试验点不应少于 3 个。 | [6 empty] | JTG 3363-2019 公路桥涵地基与基础设计规范
现场专项检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：桥梁工程（二） 第 1 页，共 2 页
试验检测项目/参数 | [5 empty] | 检验频率 | [9 empty] | 依据标准 | [8 empty] | 备注
锚下有效预应力 | [5 empty] | 预制梁孔道检测：每个预制梁场前 3 片预制梁板必须 检测，后续梁板按照梁板数量的 3%的比例抽检且不小 于 3 片。现浇梁、悬浇梁、先简支后连续结构负弯矩、 悬拼结构纵向、横向及竖向预应力筋抽检不小于 10%。 | [9 empty] | T/CECS G：J51-01-2020 公路桥梁锚下有效预应力检测 技术规程 DB35/T 1638-2017 公路桥梁预应力施工质量检测 评定技术规程 | [8 empty] | /
孔道压浆密实度 | [5 empty] | 预制梁检测：每个预制梁场前 3 片预制梁板必须检测， 后续梁板按照梁板数量的 10%抽检且不小于 3 片。现浇 梁、悬浇梁、先简支后连续结构负弯矩预应力检测： 不宜少于 5%，悬拼结构纵向、横向及竖向预应力孔道 抽检不小于 5%。 | [9 empty] | T/CECS G：J51-01-2020 公路桥梁锚下有效预应力检测 技术规程 DB35/T 1638-2017 公路桥梁预应力施工质量检测 评定技术规程 | [8 empty] | /
单片梁静载试验 | [5 empty] | 每座桥梁板总数的 1%，铁路桥主跨梁板 100%检测。 | [9 empty] | 参考类似项目 | [8 empty] | /
成桥 静动 载试 验 |  | 1.桥梁静载试 验：挠度、应 变（应力） 2.桥梁动载试 验：基频、振 型、阻尼比、 冲击系数 |  |  |  | 对采用新技术、新工艺、新结构或新材料等设计建成 的桥梁，进行荷载试验时，宜逐联或逐座进行 | [9 empty] | JTG/T J21-01—2015 公路桥梁荷载试验规程
[6 empty] | 连续刚构、钢筋混凝土拱桥、钢管混凝土拱桥、斜拉 桥、悬索桥、钢结构桥梁等结构复杂的桥梁以及特大 桥应进行荷载试验。 | [9 empty] | 参考类似项目
现场检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：桥梁工程（二） 第 2 页，共 2 页
试验检测项目/参数 |  |  |  |  | 检验频率 |  |  |  | 依据标准 | [8 empty] | 备注
基桩 检测 |  |  | 静载荷试 验 |  | 为设计提供依据的承 载力检测，应采用 静载试验；地质复杂路 段抽检 3 根 |  |  |  | JTG/T 3512-2020 公路工程基桩检测技术规程
桥梁施 工监控 |  |  | 大跨径连 续梁桥和 连续刚构 桥 |  | 施工过程 |  |  |  | GB 50982-2014 建筑与桥梁结构监测技术规范 JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 | [8 empty] | JTG/T 3650-2020 中 17.1.3 条：对大跨径连续梁桥和连 续刚构桥，应进行施工过程 控制，使结构的变形、 内力及线形符合设计要求， 并应保证结构在施工过程中 的安全。
|  |  | 拱桥 |  | 施工过程 |  |  |  | GB 50982-2014 建筑与桥梁结构监测技术规范 JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 | [8 empty] | JTG/T 3650-2020 中 19.1.3 条：大跨度拱桥的施工应进 行过程控制，使拱的轴线和 内力等满足设计的要求。
|  |  | 斜拉桥 |  | 施工过程 |  |  |  | GB 50982-2014 建筑与桥梁结构监测技术规范 JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3365-01-2020 公路斜拉桥设计规范 | [8 empty] | JTG/T 3650-2020 中 20.1.2 条：施工时应做好施工过程 控制，使成桥线形、内力符 合设计要求。
|  |  | 悬索桥 |  | 施工过程 |  |  |  | GB 50982-2014 建筑与桥梁结构监测技术规范 JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范 JTG/T D65-05-2015 公路悬索桥设计规范 | [8 empty] | JTG/T 3650-2020 中 21.1.3 条：悬索桥施工应进行施工 过程控制，并应使成桥线形 和内力符合设计的要求。
现场检测项目/参数检验频率一览表
工程类别：隧道工程（三） 第 1 页，共 1 页
试验检测项目/参 数 |  |  |  |  | 检验频率 | [8 empty] | 依据标准 | [5 empty] | 备注
洞内外观察 |  |  |  |  | 开挖及初期支护后进行 | [8 empty] | JTG/T 3660—2020 公路隧道施工技术 规范 | [5 empty] | 隧道监控量测（必测项 目）
周边位移 |  |  |  |  | Ⅴ级围岩断面间距为 5-10m，Ⅳ级围岩断面间距为 10-20m，Ⅲ级围岩断面间距为 20-50m， Ⅱ级围岩断面 间距为 50-100m
拱顶下沉 |  |  |  |  | Ⅴ级围岩断面间距为 5-10m，Ⅳ级围岩断面间距为 10-20m，Ⅲ级围岩断面间距为 20-50m， Ⅱ级围岩断面 间距为 50-100m
地表下沉 |  |  |  |  | 洞口段、浅埋段不少于 2 个断面，每个断面不少于 3 个测点
拱脚下沉 |  |  |  |  | 不良地质和特殊性岩土段
钢架内力及外力 |  |  |  |  | 每代表性地段 1-2 个断面，每个断面 3-7 个测点 | [14 empty] | 隧道监控量测（选测 项目）
围岩内部位移
围岩压力
两层支护间压力
锚杆轴力
支护、衬砌内力
围岩弹性波速度 |  |  |  |  | 代表性地段
爆破振动 |  |  |  |  | 邻近建筑物
渗水压力、水流量 |  |  |  |  | 规范中未明确
地表水平位移 |  |  |  |  | 有可能产生滑移的洞口段高边坡
超前地质预报 |  |  |  |  | 全线进行 | [14 empty] | 隧道超前地质预报